## Sheet1
Demo các phương pháp sắp xếp
Hoàng Kim Nguyên 17110193
Thạch Hoàng Duy 17110113
Stt | Công việc | Hoàng Kim Nguyên | Thạch Hoàng Duy | Thời gian thực hiện | Thời gian thực tế
1 | Tìm hiểu, phân tích , đánh giá về các phương pháp sxep | x | x | 19/9-22/9
2 | Phương pháp đổi chỗ trực tiếp |  | x | 24/9 - 30/9
3 | Phương pháp chọn trực tiếp | x |  | 2/10 - 8/10
4 | phương pháp chèn trực tiếp | x |  | 10/10 - 17/10
5 | phương pháp nổi bọt |  | x | 19/10 - 23/10
6 | phương pháp dựa trên phân hoạch | x |  | 25/10 - 2/11
7 | làm giao diện | x | x | 4/11 - 15/11
8 | kiểm tra lại | x | x | 18/11- 25/11
9 | báo cáo kết quả | x | x | tuần 14